**План по реализации муниципальной программы**

**«Повышение качества образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Создание условий для реализации Программы | | | |
| 1.1 | Разработка муниципальной нормативной базы | апрель | Отдел образования |
| 1.2 | Разработка программ перевода школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в эффективный режим функционирования на основе анализа состояния образовательной системы | апрель - май | Руководители  МБОУ СОШ д.Кубань  МБОУ ООШ с.Петровка  МБОУ ООШ с.Коробовка  МБОУ СОШ с.Карамышево  МБОУ СОШ с.Синявка  МБОУ СОШ с. Сошки  МБОУ СОШ с.Плеханово  МБОУ ООШ с.В.Телелюй |
| 1.3 | Участие в конкурсе общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы | июнь | Руководители  МБОУ СОШ д.Кубань  МБОУ ООШ с.Петровка  МБОУ ООШ с.Коробовка  МБОУ СОШ с.Карамышево  МБОУ СОШ с.Синявка  МБОУ СОШ с. Сошки  МБОУ СОШ с.Плеханово  МБОУ ООШ с.В.Телелюй |
| 1.4 | Введение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных социальных условиях, дополнительных штатных должностей специалистов (под задачи программ перевода школ в эффективный режим функционирования) | июнь – август | Руководители  МБОУ СОШ д.Кубань  МБОУ ООШ с.Петровка  МБОУ ООШ с.Коробовка  МБОУ СОШ с.Карамышево  МБОУ СОШ с.Синявка  МБОУ СОШ с. Сошки  МБОУ СОШ с.Плеханово  МБОУ ООШ с.В.Телелюй |
| 1.5 | Участие в семинарах для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену опытом | в течение года | Отдел образования  Руководители ОО |
| 1. 6 | Организационно-методическое и управленческое обеспечение мероприятий | в течение года | Отдел образования |
|  |  |  |  |
| 2. Обеспечение взаимодействия между участниками  в ходе реализации Программы | | | |
| 2.1 | Поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, включая обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями | В течение года | Отдел образования |
| 2.2 | Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими образовательными результатами с учреждениями дополнительного образования детей, культуры | в течение года | Отдел образования |
| 2.3 | Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методической регионально-муниципальной инфраструктуры | в течение года | Отдел образования |
|  |  |  |  |
| 3. Оказание методической поддержки образовательных организаций, реализующих программы перехода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов | | | |
| 3.1 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | В течение года | Отдел образования |
| 3.2 | Формирование группы руководителей, заместителей руководителей и педагогов образовательных организаций для направления на курсы повышения квалификации | апрель | Руководители ОО |
| 3.3 | Организация предоставления материалов школ и муниципалитета в региональный банк лучших практик | В течение года | Отдел образования |
| 3.4 | Разработка и реализация комплексного плана по повышению качества математического образования | В течение года | Отдел образования |
| 3.5 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций (мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам) | В течение года | Отдел образования |
| 3.6 | Организация и проведение семинаров на базе муниципальных образований по обмену опытом по реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: |  |  |
|  | «Использование современных технологий и подходов на уроках истории» | октябрь | МБОУ ООШ с.Коробовка |
|  | «Формирующее оценивание, как механизм повышения качества образования» | октябрь | МБОУ ООШ с.В.Телелюй |
|  | «Организация работы педагогического коллектива по повышению качества образования в условиях перехода школы в эффективный режим функционирования» | октябрь | МБОУ СОШ с.Плеханово |
|  | «Преемственность всех уровней образования, как условие повышения качества обучения в образовательной организации» | ноябрь | МБОУ ООШ с.Петровка |
|  | «Формирование УУД в ходе реализации УМК «Школа России» | ноябрь | МБОУ СОШ д.Кубань |
|  | «Системно-деятельностный подход как основа повышения эффективности образовательного процесса» | ноябрь | МБОУ СОШ с.Синявка |
|  | «Повышение качества образования через формирование психосоциальной компетентности» | декабрь | МБОУ СОШ с.Карамышево |
| 3.7 | Публикации методических материалов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирования, в методических сборниках ГАУДПО ЛО «ИРО», в электронном формате на сайте школ и отдела образования | октябрь - ноябрь | Отдел образования  Руководители  ОО |
|  |  |  |  |
| 4. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы | | | |
| 4.1 | Информирование общественности о ходе реализации Программы | В течение года | Отдел образования |
| 4.2 | Региональный мониторинг реализации программ перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования | май | Руководители  МБОУ СОШ д.Кубань  МБОУ ООШ с.Петровка  МБОУ ООШ с.Коробовка  МБОУ СОШ с.Карамышево  МБОУ СОШ с.Синявка  МБОУ СОШ с. Сошки  МБОУ СОШ с.Плеханово  МБОУ ООШ с.В.Телелюй |
| 4.3 | Аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР | август | Отдел образования |
| 4.4 | Мониторинг качества образования в ОО | декабрь | Отдел образования |
| 4.5 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | В течение года | Отдел образования  Руководители ОО |